## DIRIGENTI_OLD (hidden)
Allegato 2.a - Declaratoria comportamenti professionali ed organizzativi relativi alle qualità gestionali-relazionali previste dall’art. 4, u.c. - Dirigenti
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE AREA DIRIGENZA
SESSIONE DI VALUTAZIONE
NOME E COGNOME | INCARICO
VALUTATORE
LEGENDA (secondo la declaratoria delle competenze)
1 = inadeguato
2= migliorabile
3= accettabile/soddisfacente
4= adeguato
5= eccellente
Competenze e Comportamenti |  | Pesatura 20/100
1. PARTECIPAZIONE ALLA VITA ORGANIZZATIVA
1.1 CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE AZIENDALI
partecipa consapevolmente alla pianificazione e programmazione delle linee strategiche aziendali, tenendosi costantemente informato sulle attività dell’Agenzia
1.2 RISPETTO DEI REGOLAMENTI E DELLE DIRETTIVE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO/DIRETTORE GENERALE
è attento a declinare i propri comportamenti professionali coerentemente agli obiettivi assegnati, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti
1.3 ATTITUDINI RELATIVE ALLA CAPACITÀ DI RELAZIONE
1.3.1 stakeholder interni ed esterni di riferimento (dipendenti, utenti, fornitori, cittadini, associazioni di categoria, associazioni sindacali, associazioni di cittadini, altri enti pubblici e privati):
associazioni di cittadini, altri enti pubblici e privati)
il dirigente orienta le proprie azioni sulla base di una corretta interpretazione dei bisogni degli utenti e dei cittadini e, più in generale, di chiunque sia destinatario della propria attività amministrativa,
assicurando risposte mirate ed efficienti alle esigenze degli interlocutori
1.3.2 colleghi:
il dirigente interagisce in modo aperto e costruttivo con i colleghi, sa essere autorevole e persuasivo,
così da coinvolgerli ottenendone sostegno e collaborazione altresì contribuendo, in tal modo, a rafforzare il senso di appartenenza all’Ente
1.4 CAPACITÀ DI RELAZIONE INTERISTITUZIONALE
il dirigente sa avvalersi della collaborazione, anche informale, con gli altri enti e/o istituzioni pubbliche e private
coinvolte nel processo di erogazione dei servizi rientranti nella propria competenza, in un’ottica di maggiore efficacia – efficienza - semplificazione dell’attività amministrativa
1.5 CAPACITÀ DI ADATTAMENTO E FLESSIBILITÀ
il dirigente dimostra elevate disponibilità e capacità a lavorare in differenti contesti, anche in situazioni di trasversalità e di estrema urgenza
2. ATTITUDINI RELATIVE ALLA CONOSCENZA
2.1 ATTITUDINE AL RAGIONAMENTO TECNICO
il dirigente coniuga rigoroso raziocinio, creatività ed innovazione al fine di individuare opportunità e criticità in situazioni complesse, risolvendole
2.2 CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO E DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
il dirigente acquisisce e condivide nuove conoscenze ed esperienze per dare valore all’Agenzia, contribuendo alla modernizzazione ed al miglioramento qualitativo dell’organizzazione, senza visioni egoistiche né di potere
3. ATTITUDINI RELATIVE AL FARE
3.1 ORIENTAMENTO AL RISULTATO
il dirigente lavora in vista di mete impegnative per l’agenzia, con spiccata tensione al conseguimento del risultato proponendo, a tal fine, opportune iniziative di sviluppo trasversali nella visione complessiva dell’Ente
3.2 CAPACITÀ DI INIZIATIVA E PROBLEM-SOLVING
il dirigente ha iniziativa, è capace di identificare criticità, ostacoli ed opportunità, ponendo in essere strategie atte al superamento dei problemi
4. ATTITUDINI RELATIVE AL DIRIGERE
4.1 CORRETTEZZA, TRASPARENZA E COERENZA
il dirigente agisce con integrità, etica e coerenza, dimostra disponibilità ad agire in maniera conforme ai valori della propria organizzazione (lealtà istituzionale), comunicando le proprie opinioni in modo aperto e trasparente
4.2 SICUREZZA ED EQUILIBRIO
il dirigente rappresenta un riferimento professionale per i colleghi ed il personale, ai quali fornisce aiuto e disponibilità nei momenti di difficoltà
4.3 CAPACITÀ DI MOTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
il dirigente promuove azioni per la crescita professionale dei propri collaboratori, favorendo il loro sviluppo professionale e l’accrescimento delle loro potenzialità, stimolandone l’impegno e la partecipazione
4.4 APPROPRIATEZZA DELL’UTILIZZO DEL POTERE GERARCHICO
4.5 ATTITUDINE A FAVORIRE COLLABORAZIONE TRA IL PERSONALE DIPENDENTE
il dirigente usa in modo appropriato ed opportuno il potere gerarchico formale connesso al ruolo rivestito, agendo senza condizionamenti di pregiudizio e dimostrando propensione a recepire stimoli e professionalità
4.6 ATTITUDINE AL RICONOSCIMENTO DEL MERITO DEL PERSONALE DIPENDENTE
il dirigente valuta in modo differenziato i propri collaboratori, valorizzandone il percorso di sviluppo professionale acquisito

## Foglio2 (hidden)
MODELLO ESEMPLIFICATIVO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA RISULTATI E COMPORTAMENTI DI P.O.
SETTORE
TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
VALUTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO | PUNTEGGIO | TOTALE (MAX 55)
(Peso x Perc. Ragg. Ob)
TOTALE |  | 0
VALUTAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVO | PUNTEGGIO | TOTALE (MAX 25)
(Peso x Perc. Ragg. Ob)
TOTALE |  | 0
MEDIA PUNTEGGI OB. OPERATIVI E OB. STRATEGICI
MEDIA RIPARAMETRATA DEI PUNTEGGI CONSEGUITI SU BASE 60
VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
SEZIONE | PUNTEGGIO | TOTALE (MAX 40)
Capacità di gestire in autonomia |  | Punteggio max. 15
Capacità di adattamento ai cambiamenti e alle esigenze di flessibilità |  | Punteggio max. 10
Capacità di creare un clima collaborativo |  | Punteggio max. 15
TOTALE
PUNTEGGIO FINALE | FASCIA

## PERFORMANCE_DIRIGENTI (hidden)
err
SCHEDA PERFORMANCE
| Tipo Obiettivo: |  |  | Peso Obiettivo (max 55,0): | 30 | DIRIGENTE:
Oggetto Obiettivo:
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE | PERSONALE ASSEGNATARIO
|  | Az. 1 |  |  |  |  | 5
|  | Az. 2 |  |  |  |  | 5
|  | Az. 3 |  |  |  |  | 5
|  | Az. 4 |  |  |  |  | 5
|  | Az. 5 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 30
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | CALCOLO DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO IN OGNI SINGOLA AZIONE (DATO DAL PRODOTTO DEL PESO ASSEGNATO ALL'AZIONE PER LA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  | 50% | 2.5
|  | Az. 2 |  | 50% | 2.5
|  | Az. 3 |  | 50% | 2.5
|  | Az. 4 |  | 50% | 2.5
|  | Az. 5 |  | 50% | 5
|  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO AZIONI | 15
| SEZIONE C | ANNO CONSIDERATO | PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO ALLE PERFORMANCE OPERATIVE DERIVANTE DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI CONSEGUITI NELLE SINGOLE AZIONI | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
|  |  | 15 | 50%

## ob. perf.ORG.2021-1.1.1.1
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 1.1 BILANCIO SANO ED IN EQUILIBRIO |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 1.1.1.1 UTENZE |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | censimento utenze fase due mediante realizzazione del catasto delle utenze georeferenziate con elaborazione di schede - analisi critica dei consumi mediante l'energy manager in fase di nomina emediante il supporto al RUP per le tenze della pubblica illuminazione |  | MISSIONE PROGRAMMA | 1/3 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | implementazione del censimento utenze "fase due" - (georeferenzazione - documentazione fotografica - elaborati scritto grafici - schede sintetiche) realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di utenze censite "fase due" | 100% | Si propone lo spostamento del termine ad aprile 2022in quanto si contava sull'arrivo delle nuove risorse umane "geometri" che di fatto potranno essere disponibili solo da novembre 2021 | 30
|  | Az. 2 | analisi critica dei consumi mediante l'energy manager in fase di nomina con l'ausilio di supporti specialistici esterni per gli impianti di pubblica illuminazione | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | report quadrimestrali | 100% | 2021-12-31 | 50
|  | Az. 3 | utilizzo delle convenzioni consip per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e gasolio per riscaldamento (fornitura acqua e servizio fogna/depurazione - AQP S.p.A.) | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | numero convenzioni Consip | 3 convenzioni | alla scadenze delle convenzioni attivate in precedenza e tutt'ora in corso | 20
Az. 4
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-1.1.4
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 1.1 BILANCIO SANO ED IN EQUILIBRIO |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 1.1.4 CENSIMENTO BENI IMMOBILI |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E CENSIMENTO BENI IMMOBILI CON TRASPOSIZIONE DATI SU APPLICATIVO INFORMATICO |  | MISSIONE PROGRAMMA | 1/5 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | rilievo dei beni immobili destinati alla locazione diversa dalla civile abitazione - elaborazione di sintetiche schede descrittive - realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di immobili | 100% | 31/12/2021 (in fase di realizzazione, alcuni immobili sono stati rilevati: chioschi) il ritardo si giustifica con il ritardo dell'arrivo di nuove risorse umane "geometri che potranno arrivare solo dal novembre 2021. Si propone lo scostamento ad aprile 2022 come per l'obiettivo 1,1,1,1 | 50
|  | Az. 2 | rilievo dei beni immobili destinati alla locazione diversa dalla civile abitazione - elaborazione di sintetiche schede descrittive - realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di immobili | 50% | 2021-12-31 | 30
|  | Az. 3 | rilievo dei beni immobili destinati alla locazione diversa dalla civile abitazione - elaborazione di sintetiche schede descrittive - realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di immobili | 100% dei rilevati | 2021-12-31 | 20
Az. 4
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-1.1.5
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 1.1 BILANCIO SANO ED IN EQUILIBRIO |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 1.1.5 LOCAZIONI/CONCESSIONI BENI IMMOBILI |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. |  | Azione 10.2.2: potenziare e qualificare gli strumenti di controllo interno ed in particolare di quello sulla qualità dei servizi, favorendo il coinvolgimento dei cittadini utenti |  |  |  | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | RINNOVO CONCESSIONI/LOCAZIONI SCADUTE O IN SCADENZA E DEFINIZIONE CONTENZIOSI PENDENTI |  | MISSIONE PROGRAMMA | 1/5 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | completamento delle attività amministrative finalizzate alla firma delle concessioni chioschi a seguito della consegna degli incartamenti dall'area urbanistica (nota 19139 del 13/4/2021) giusta rimodulazione degli incarichi dirigenziali stabilita dal provvedimento sindacale n° 1 del 1/2/2021 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di immobili | 100% | 31/12/2021 In fase di completamento con le attività già avviate prima dell'estate e con le problematiche legate alle polizze) | 40
|  | Az. 2 | completamento delle attività amministrative finalizzate alla firma dei contratti di fitto dei 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Austria a seguito della consegna degli incartamenti dall'area urbanistica (in fase di completamento) giusta rimodulazione degli incarichi dirigenziali stabilita dal provvedimento sindacale n° 1 del 1/2/2021 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di immobili | 100% | 2021-12-31 | 40
|  | Az. 3 | avvio delle procedure di locazione e concessione degli immobili attualmente disponibili secondo le previsioni del programma di valorizzazione e alienazioni (PVA) e in funzione delle priorità temporali stabilite dall'amministrazione (giusta rimodulazione degli incarichi dirigenziali stabilita dal provvedimento sindacale n° 1 del 1/2/2021) | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - servizio gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di immobili previsti | 35% si propone di prevedere le "lampare al fortino" e la "lampara" | 2021-12-31 | 20
Az. 4
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-1.1.6.2
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 1.1 BILANCIO SANO ED IN EQUILIBRIO |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 1.1.6.2 PUBBLICA ILLUMINAZIONE |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. |  | Azione 10.2.2: potenziare e qualificare gli strumenti di controllo interno ed in particolare di quello sulla qualità dei servizi, favorendo il coinvolgimento dei cittadini utenti |  |  |  | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | ricognizione impianti pubblica illuminazione e ridefinzione condizioni di affidamento ad AMET mediante raccolta dati tecnici da AMET per elaborazione prima fase del censimento come da scheda 1 CAM Servizio di illuminazione pubblica 2018 - DM 28/3/2018 |  | MISSIONE PROGRAMMA | 1/5 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | acquisizione delle documentazioni e informazini richieste ad AMET S.p.A. sugli impianti di pubblica illuminazione - elabrazione dati per la prima fase del censimento come da scheda 1 CAM "servizio di illuminazione pubblica 2018 D.M. 28/3/2018 | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di impianti | 100% | 31/12/2021 problematiche legate ai ritardi AMET | 25
|  | Az. 2 | quantificazione costi per la manutenzione ordinaria - per l'efficientamento - per il nolo degli impianti | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 2021-12-31 | 25
|  | Az. 3 | definizione del potenziamento degli impianti e dell'efficientamento per l'acquisizione al patrimonio comunale secondo un arco temporale a definirsi | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 2021-12-31 | 25
|  | Az. 4 | passaggio dei contratti di fornitura energia elettrica in funzione delle azioni precedenti | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 2021-12-31 | 25
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-3.1.3
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 3.1 UNA SCUOLA ACCOGLIENTE E SICURA |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 3.1.3 VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI |  |  |  | complessità | 100
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 93.3333
| DESCRIZIONE |  | completamento attività di verifica sismica e programmazione per progettazioni di miglioramento o adeguamento sismico |  | MISSIONE PROGRAMMA | 4/2 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | aggiudicazione gare in corso per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale di gare | 100% | 30/06/2021 si propone di spostare al 31/12/2021 | 40
|  | Az. 2 | pubblicazione nuove gare con le risorse rivenienti dal bilancio 2021/2023 ed in funzione della loro effetiva disponibilità tenuto conto che tali risorse deriveranno dagli incassi degli oneri di urbanizzazione | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | percentuale affidamenti | 100% | entro 60 gg dall'approvazione del bilancio fermo restando la disponibilità delle risorse in funzione degli incassi proventi OO.UU. Si propone di spostare al 31/12/2021 | 20
|  | Az. 3 | approvazione esiti delle indagini e studio | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | 50% | 30/10/2021 si propone di spostare ad aprile 2022 | 20
|  | Az. 4 | previsione eventuali interventi di miglioramento o adeguamento sismico | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | 50% | 31/12/2021 si propone di spostare ad aprile 2022 | 20
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-3.2.1
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 3.2 SPORT E BENESSERE |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 3.2.1 COMPLETAMENTO CAMPO BOVIO |  |  |  | complessità | 60
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 80
| DESCRIZIONE |  | completare i lavori di rifacimento del campo Bovio, consistente nell’apposizione del primo terreno di gioco regolamentare sintetico comunale - acquisizione certificazione lega |  | MISSIONE PROGRAMMA | 6/1 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.1
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | realizzazione del manto in erba sintetica, montaggio attrezzature e finiture | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | superficie del campo | 100% | 30/06/2021 LAVORI FINITI IL 10/6/2021 | 40
|  | Az. 2 | acquisizione omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/08/2021 SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO DA PARTE DI LND FATTO IL 23/8/2021 FORMALMENTE ACQUISITA IL 6/9/2021 | 35
|  | Az. 3 | apertura ed esercizio dell'impianto sportivo | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/09/2021 STRUTTURA CONSEGNATA ALL'UFFICIO SPORT IN DATA 31/8/2021 - CONSEGNA AL GESTORE IL 22/9/2021 | 25
Az. 4
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-4.2.4
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 4.2 LA CITTA' E IL SUO MARE |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 4.2.4 COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPASCIMENTO COSTE URBANE |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | eseguire i lavori nel rispetto della tempistica predefinita |  | MISSIONE PROGRAMMA | 9/2 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | indagini subacque per individuazione ordigni bellici | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione finanziamenti ed attuazione interventi (DD 494 del 10/5/2020) | superficie specchio acqueo indagato | 100% | 15/05/2021 FATTA AL 26/5/2021 | 10
|  | Az. 2 | lavori di ripascimento zona Monastero di Colonna | come sopra | quantità materiale lapideo posizionato | 100% | 30/05/2021 DA FARE ENTRO IL 31/12/2022 | 25
|  | Az. 3 | lavori di ripascimento zona scoglio di Frisio | come sopra | quantità materiale lapideo posizionato | 100% | 30/06/2021 IN FASE DI ESECUZIONE DA COMPLETARE ENTRO IL 15/11/2021 | 25
|  | Az. 4 | lavori di ripascimento zona villa comunale | come sopra | quantità materiale lapideo posizionato | si/no | 30/08/2021DA FARE ENTRO IL 31/12/2022 | 25
|  | Az. 5 | ultimazione lavori e collaudo | come sopra | si/no | si/no | 30/09/2021 entro il 31/12/2022 | 10
|  | Az. 6 | aperture al pubblico | come sopra | si/no | si/no | 30/10/2021 entro il 31/12/2022 | 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-4.2.5
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 4.2 LA CITTA' E IL SUO MARE |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 4.2.5 MESSA IN SICUREZZA FALESIA TRA LUNGOMARE MONGELLI E SECONDA SPIAGGIA |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | completamento esame del progetto defintitivo da ate della regione Puglia nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA - approvazione progetto esecutivo - gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori |  | MISSIONE PROGRAMMA | 9/2 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | completamento dell'esame del progetto da parte della commissione VIA regionale, (Il progetto risulta già consegnato con relativa istanza di esame). | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione finanziamenti ed attuazione interventi (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | non quantificabile avvenuta con DD del 22/9/2021 | 25
|  | Az. 2 | approvazione progetto definitivo | come sopra | si/no | si/no | entro 15 giorni dalla determina dirigenziale regionale in fase di elaborazione per risponere alle criticità sollevate dalla sezione paesaggio si prevede di raggiungere l'obb entro il 30/11/2021 | 25
|  | Az. 3 | elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo | come sopra | si/no | si/no | entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo | 25
|  | Az. 4 | approvazione delle modalità di gara e pubblicazione | come sopra | si/no | si/no | entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo | 25
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-4.2.9
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 4.2 LA CITTA' E IL SUO MARE |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 4.2.5 COMPLETAMENTO ATTIVITA' PER CONSEGNA CONDOTTA SOTTOMARINA A AQP |  |  |  | complessità | 100
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 93.3333
| DESCRIZIONE |  | consegnare l'opera ad AQP per il completamento e messa in esercizio |  | MISSIONE PROGRAMMA | 9/4 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | completamento delle attività tecnico amministrative con il direttore dei lavori e con il collaudatore incaricati per lo stato di consistenza e collaudo dei lavori realizzati della condotta sottomarina | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione finanziamenti ed attuazione interventi (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/09/2021 L'ATTIVITA' E' STATA FORTEMENTE RALLENTATA A CAUSA DEL PRECONTEZIOSO AVVIATO DAL D.LL. PER VECCHI CREDITI. LA QUESTIONE E' IN FASE DI RISOLUZIONE E SI RITIENE CHE L'OBBIETTIVO POSSA ESSERE RAGGIUNTO ENTRO IL 31/1/2022 | 60
|  | Az. 2 | consegna della condotta all'AQP sulla base degli accordi già in essere tra comune di Trani, AQP S.p.A. e AIP | come sopra | si/no | si/no | 30/10/2021 31/3/2022 | 40
Az. 3
Az. 4
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-5.2.4
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 80
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 5.2 LA CITTA' ED I SUOI SPAZI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 5.2.4 REALIZZAZIONE DI SPAZI PER IL BENESSERE ANIMALE |  |  |  | complessità | 60
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 73.3333
| DESCRIZIONE |  | PERFEZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO BENE CONDIVISO PER AREA SGAMBAMENTO CANI |  | MISSIONE PROGRAMMA | 9/5 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.1
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | completamento delle attività propedeutiche alla firma della convenzione con l'operatore già individuato a seguito di procedura pubblica - firma convenzione | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/06/2021 30/11/2021 | 60
|  | Az. 2 | consegna delle aree a avvio gestione attività | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione patrimonio (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 15/07/2021 31/12/2022 | 40
Az. 3
Az. 4
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-7.1.7
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 7.1 FARE SISTEMA PER COMPETERE |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 7.1.7 RIUTILIZZO ACQUE REFLUE IN AGRICOLTURA |  |  |  | complessità | 100
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 93.3333
| DESCRIZIONE |  | chiusura della conferenza di servizio per acquisizione pareri e nulla osta propedeutici all'aprovazione del progeto definitivo. Acquisizione del progetto esecutivo validazione ed approvazione - perfezionamento protocollo di intesa e piano di gestione - pubblicazione gara lavori |  | MISSIONE PROGRAMMA | 16/1 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | chiusura della conferenza di servizi (già avviata) per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo - approvazione progetto definitivo | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione finanziamenti e attuazione interventi (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/06/2021 CHIUSA IL 6/3/2021 IL PROGETTO DEFINITIVO E' IN FASE DI VERIFICA SE NE PREVEDE L'APPROVAZIONE ENTRO IL 31/12/2021 | 40
|  | Az. 2 | elaborazione progetto esecutivo - approvazione progetto esecutivo | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione finanziamenti e attuazione interventi (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/10/2021 - 30/1/2022 | 25
|  | Az. 3 | approvazione delle modalità di gara - pubblicazione | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO - gestione finanziamenti e attuazione interventi (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 31/12/2021 - 28/2/2022 | 35
Az. 4
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-8.1.4
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 80
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 8.1 UN PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA ED IL TURISMO |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 8.1.4 APERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO EX MONASTERO DI COLONNA |  |  |  | complessità | 60
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 73.3333
| DESCRIZIONE |  | avvio gestione del complesso |  | MISSIONE PROGRAMMA | 5/1 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.1
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione degli impianti secondo il progetto già in possesso | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/06/2021 LE DATE SONO DA TRASLARE A CAUSA DELLE RISORSE DISPONIBILI SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO - 30/11/2021 | 40
|  | Az. 2 | esecuzione lavori - collaudo degli impianti | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/09/2021 - 31/12/2021 | 30
|  | Az. 3 | acquisizione certificato prevenzione incendi - consegna della struttura all'ufficio competente per la convenzione con l'operatore individuato | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione impianti tecnologici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 30/10/2021 - 30/1/2022 | 30
Az. 4
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.ORG.2021-3.1.1
err
| ANNO | 2021 | SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. LUIGI PUZZIFERRI |  |  |  | strategicità | 100
| OBIETTIVO DI MANDATO |  | 3.1 UNA SCUOLA ACCOGLIENTE E SICURA |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P. |  | 3.1.1 EDIFICI SCOLASTICI |  |  |  | complessità | 80
| OBIETTIVO STRATEGICO P.T.P.C. | [5 empty] | peso obiettivo | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | completamento interventi contrattualizzati - affidamento internveti finanziati |  | MISSIONE PROGRAMMA | 4/2 | fattore correttivo su dimensione individuale | 1.2
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | avvio e completamento dei lavori di sostituzione infissi e realizzazione scala di emergenza presso la scuola Petronelli già finanziati ed affidati al contraente | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 31/12/2021 LAVORI SCALA DI EMERGENZA AVVIATI SI PRESUME IL COMPLETAMENTO ENTRO IL 31/12/2021 - INFISSI DA PERFEZIONARE AFFIDAMENTO A SEGUITO DELLA RINUNCIA DEL PRIMO CLASSIFICATO SI PRESUME IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI IL 28/2/2022 | 25
|  | Az. 2 | avvio dei lavori e indagini estesi ai solai di diverse scuole (finanziamento M.I.U.R.) | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 31/12/2021 LAVORI COMPLETATI IL 9/8/2021 | 25
|  | Az. 3 | avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole - scuola primaria Beltrani - scuola primaria De Amicis - scuola primaria Petronelli (finanziamento M.I. e M.E.F.) | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 31/12/2021 GARE PUBBLICATE IL 5/5/2021. OFFERTE IN FASE DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA | 25
|  | Az. 4 | avvio della procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle centrali termiche delle scuole di competenza comunale (finanziamento M.I.) | SERVIZIO MANUTENZIONE - manutenzione edifici (DD 494 del 10/5/2020) | si/no | si/no | 31/12/2021 GARA PUBBLICATA IL 14/6/2021 SERVIZIO AGGIUDICATO CON DD 1099 DEL 16/9/2021 | 25
Az. 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0%

## ob. perf.IND.2021-PUZ1
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 4.2.9 consegnare l'opera ad AQP per il completamento e messa in esercizio |  | complessità | 80
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 80
| DESCRIZIONE |  | COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TRANI PER LA CONSEGNA DELLE OPERE ESISTENTI DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA AD AQP. |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | definire i rapporti con il D.LL. a suo tempo incaricato anche in funzione del contenzioso nel frattempo instauratosi | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | giugno 2021 | 20
|  | Az. 2 | stabilire le funzioni da espletare da parte del D.LL. per le dovute attività sinergiche con il collaudatore incaricato | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | giugno 2022 | 20
|  | Az. 3 | chiusura attività per le definizioni dello stato di consistenza della condotta e del relativo collaudo da parte del tecnico a suo tempo incaricato | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | settembre 2021 | 30
|  | Az. 4 | consegna formale delle opere ad AQP per l'esecuzione dei lavori di completamento | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | ottobre 2021 | 20
|  | Az. 5 | rapporti con la Regione Puglia per le autorizzazoni allo scarico provvisorie in attesa del completamento dell'opera | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | attività diluita nel tempo | 10
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ2
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 7.1.7 chiusura della conferenza di servizio per acquisizione pareri e nulla osta propedeutici all'aprovazione del progeto definitivo. Acquisizione del progetto esecutivo validazione ed approvazione - perfezionamento protocollo di intesa e piano di gestione - pubblicazione gara lavori |  | complessità | 100
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | RIUTILIZZO ACQUE REFLUE AFFINATE IN USCITA DAL DEPURATORE PER USI IN AGRICOLTURA |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | chiusura della conferenza di servizi (già avviata) per l'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo - approvazione progetto definitivo | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | giugno 2021 | 30
|  | Az. 2 | verifica e validazione - approvazione progetto definitivo | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | agosto 2021 | 30
|  | Az. 3 | elaborazione progetto esecutivo - approvazione progetto esecutivo | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | ottobre 2021 | 20
|  | Az. 4 | approvazione delle modalità di gara - pubblicazione | ARCH. Sarcinelli, geom. Nenna, sig.ra Mazzilli | si/no | azione completata/non completata | dicembre 2021 | 20
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ3
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 3,2,1 completare i lavori di rifacimento del campo Bovio, consistente nell’apposizione del primo terreno di gioco regolamentare sintetico comunale - acquisizione certificazione lega |  | complessità | 60
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 70
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 70
| DESCRIZIONE |  | COMPLETAMENTO LAVORI CAMPO BOVIO |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | realizzazione del manto in erba sintetica, montaggio attrezzature e finiture | ARCH. Sarcinelli, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | giugno 2021 | 35
|  | Az. 2 | acquisizione omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) | ARCH. Sarcinelli, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | agosto 2021 | 35
|  | Az. 3 | apertura ed esercizio dell'impianto sportivo | ARCH. Sarcinelli, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | settembre 2021 | 30
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ4
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 100
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 3.1.3 completamento attività di verifica sismica e programmazione per progettazioni di miglioramento o adeguamento sismico |  | complessità | 100
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 93.3333
| DESCRIZIONE |  | VERIFICHE DELLA SICUREZZA SISMICA STRUTTURE SCOLASTICHE E DI UTILIZZO PUBBLICO |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | aggiudicazione gare in corso per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura | arch. De Leonardis, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | 2021-06-30 | 30
|  | Az. 2 | pubblicazione nuove gare con le risorse rivenienti dal bilancio 2021/2023 ed in funzione della loro effetiva disponibilità tenuto conto che tali risorse deriveranno dagli incassi degli oneri di urbanizzazione | arch. De Leonardis, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | entro 60 gg dall'approvazione del bilancio fermo restando la disponibilità delle risorse in funzione degli incassi proventi OO.UU. | 25
|  | Az. 3 | approvazione esiti delle indagini e studio | arch. De Leonardis, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | 2021-10-30 | 25
|  | Az. 4 | previsione eventuali interventi di miglioramento o adeguamento sismico | arch. De Leonardis, geom. Paladini, sig.ra Mirabile | si/no | azione completata/non completata | 2021-12-31 | 20
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ5
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 4.2.4 eseguire i lavori nel rispetto della tempistica predefinita |  | complessità | 100
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPASCIMENTO COSTA CITTADINA |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | indagini subacque per individuazione ordigni bellici | ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Paladini | superficie specchio acqueo indagato | 100% | 2021-05-15 | 10
|  | Az. 2 | lavori di ripascimento zona Monastero di Colonna | ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Paladini | quantità materiale lapideo posizionato | 100% | 2021-05-30 | 25
|  | Az. 3 | lavori di ripascimento zona scoglio di Frisio | ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Paladini | quantità materiale lapideo posizionato | 100% | 2021-06-30 | 25
|  | Az. 4 | lavori di ripascimento zona villa comunale | ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Paladini | quantità materiale lapideo posizionato | si/no | 2021-08-30 | 25
|  | Az. 5 | ultimazione lavori e collaudo | ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Paladini | si/no | si/no | 2021-09-30 | 10
|  | Az. 6 | aperture al pubblico | ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Paladini | si/no | si/no | 2021-10-30 | 5
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ6
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 100
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 4.2.5 completamento esame del progetto defintitivo da ate della regione Puglia nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA - approvazione progetto esecutivo - gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori |  | complessità | 80
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | COMPLETAMENTO ITER APROVATIVO PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE MONGELLI |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | completamento dell'esame del progetto da parte della commissione VIA regionale, (Il progetto risulta già consegnato con relativa istanza di esame). | geom. Valenziano, geom. Ruggiero, sig.ra Mirabile | si/no | si/no | non quantificabile | 25
|  | Az. 2 | approvazione progetto definitivo | geom. Valenziano, geom. Ruggiero, sig.ra Mirabile | si/no | si/no | entro 15 giorni dalla determina dirigenziale regionale | 25
|  | Az. 3 | elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo | geom. Valenziano, geom. Ruggiero, sig.ra Mirabile | si/no | si/no | entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo | 25
|  | Az. 4 | approvazione delle modalità di gara e pubblicazione | geom. Valenziano, geom. Ruggiero, sig.ra Mirabile | si/no | si/no | entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo definitivo | 25
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ7
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 1.1.4 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E CENSIMENTO BENI IMMOBILI CON TRASPOSIZIONE DATI SU APPLICATIVO INFORMATICO |  | complessità | 80
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 80
| DESCRIZIONE |  | RILIEVO E STATO DI CONSISTENZA BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI TRANI A VOCAZIONE COMMERCIALE |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | rilievo dei beni immobili destinati alla locazione diversa dalla civile abitazione - elaborazione di sintetiche schede descrittive - realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | ing. De Mango, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | percentuale di immobili | 100% | 2021-12-31 | 50
|  | Az. 2 | rilievo dei beni immobili destinati alla locazione diversa dalla civile abitazione - elaborazione di sintetiche schede descrittive - realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | ing. De Mango, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | percentuale di immobili | 50% | 2021-12-31 | 30
|  | Az. 3 | rilievo dei beni immobili destinati alla locazione diversa dalla civile abitazione - elaborazione di sintetiche schede descrittive - realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | ing. De Mango, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | percentuale di immobili | 100% dei rilevati | 2021-12-31 | 20
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ8
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 3.1.1 completamento interventi contrattualizzati - affidamento internveti finanziati |  | complessità | 100
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | NO | descrizione |  |  | TOTALE | 86.6667
| DESCRIZIONE |  | PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | avvio della procedura di affidamento del servizio di ingegneria ed architettura finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | si/no | attività eseguita/attività non eseguita | maggio 2021 | 25
|  | Az. 2 | approvazione del progetto definitivo/esecutivo | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | si/no | attività eseguita/attività non eseguita | Luglio 2021 | 20
|  | Az. 3 | approvazione delle modalità di gara e pubblicazione del bando | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | si/no | attività eseguita/attività non eseguita | agosto 2021 | 20
|  | Az. 4 | aggiudicazione dei lavori e affidamento con firma del contratto | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | si/no | attività eseguita/attività non eseguita | settembre 2021 | 20
|  | Az. 5 | inizio lavori | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | si/no | attività eseguita/attività non eseguita | ottobre 2021 | 15
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## ob. perf.IND.2021-PUZ9
err
| SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE | [5 empty] | ANNO | 2021
| AREA |  | TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO |  |  |  | PESATURA
| DIRIGENTE: |  | ING. PUZZIFERRI LUIGI |  |  |  | rilevanza esterna | 80
| COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |  | SI | descrizione | 1.1.1.1 UTENZE |  | complessità | 80
| OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA' |  | NO | descrizione |  |  | rapporto con attività ordinaria | 80
| OBIETTIVO P.T.P.C. |  | SI | descrizione | censimento utenze fase due mediante realizzazione del catasto delle utenze georeferenziate con elaborazione di schede - analisi critica dei consumi mediante l'energy manager in fase di nomina emediante il supporto al RUP per le tenze della pubblica illuminazione |  | TOTALE | 80
| DESCRIZIONE |  | CENSIMENTO UTENZE FASE DUE |  |  |  | CAPITOLI PEG COLLEGATI
| SEZIONE A | AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  | PERSONALE ASSEGNATARIO | INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO) | TARGET MISURABILE ATTESO | DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA | PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
|  | Az. 1 | implementazione del censimento utenze "fase due" - (georeferenzazione - documentazione fotografica - elaborati scritto grafici - schede sintetiche) realizzazione di specifica pagina sul SIT ad uso interno con predisposizione ad un futuro uso esterno a livello di consultazione secondo uno specifico grado di livello di accesso | ing. De Leonardis, ing. De Mango, geom. Valenziano, geom. Nenna | percentuale di utenze censite "fase due" | 100% | 2021-12-31 | 30
|  | Az. 2 | analisi critica dei consumi mediante l'energy manager in fase di nomina con l'ausilio di supporti specialistici esterni per gli impianti di pubblica illuminazione | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | report quadrimestrali | 100% | 2021-12-31 | 50
|  | Az. 3 | utilizzo delle convenzioni consip per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e gasolio per riscaldamento (fornitura acqua e servizio fogna/depurazione - AQP S.p.A.) | ing. De Leonardis, geom. Ruggiero, sig.ra Mazzilli | numero convenzioni Consip | 3 convenzioni | alla scadenze delle convenzioni attivate in precedenza e tutt'ora in corso | 20
[7 empty] | PESO TOTALE AZIONI | 100
| SEZIONE B | RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE |  |  |  | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA | PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
|  | Az. 1 |  |  |  | 0%
|  | Az. 2 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 3 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 4 |  |  |  | 0% |  | 0
|  | Az. 5 |  |  |  | 0% |  | 0
[6 empty] | PUNTEGGIO TOTALE AZIONI |  | 0
| SEZIONE C | analisi scostamenti |  |  |  | PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO |  | 0

## COMPARTO_PO-AP (hidden)
Allegato 2.b - Declaratoria comportamenti professionali ed organizzativi relativi alle attitudini professionali-relazionali previste dall’art. 10, c. 4 - Comparto
DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICO DI P.O./A.P.
SESSIONE DI VALUTAZIONE
NOME E COGNOME | INCARICO
VALUTATORE
LEGENDA (secondo la declaratoria delle competenze)
1 = inadeguato
2= migliorabile
3= accettabile/soddisfacente
4= adeguato
5= eccellente
Competenze e Comportamenti |  | Pesatura 20/100
1. CAPACITÀ DI GESTIRE CON AUTONOMIA
1.1 IMPEGNO ED AFFIDABILITÀ (MAX 5)
il dipendente identifica in modo autonomo e partecipativo i problemi di interesse del proprio Ufficio/Settore, di individuare la soluzione più
adeguata per tali problemi e di suggerire e mettere in atto gli interventi necessari per adottare le soluzioni individuate
1.2 CAPACITÀ DI PROGRAMMARE ED ORGANIZZARE LE PROPRIE ATTIVITÀ E QUELLE DEL GRUPPO – LEADERSHIP (MAX 10):
il dipendente pianifica ed organizza, in una logica di efficienza ed efficacia, le diverse attività necessarie al perseguimento degli obiettivi,
attraverso le risorse economiche ed umane assegnate, in coerenza con le indicazioni del dirigente, programmando il lavoro, i tempi e le priorità nell’esecuzione delle azioni in cui è scomposto ciascun obiettivo
2. CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI ED ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ
2.1 CAPACITÀ DI AFFRONTARE SITUAZIONI NUOVE (MAX 5)
il dipendente affronta positivamente i cambiamenti nei compiti assegnati e/o nelle modalità operative, propone modalità migliori per la soluzione
dei problemi gestionali ed organizzativi, finalizzate alla massima efficienza dei processi e dei servizi offerti
2.2 TENSIONE AL RISULTATO (MAX 10)
il dipendente è fortemente motivato e determinato a perseguire gli obiettivi assegnati, lavora in vista di mete impegnative, accettando i rischi connessi al raggiungimento di obiettivi sfidanti
3. CAPACITÀ DI CREARE UN CLIMA COLLABORATIVO
3.1 QUALITÀ DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI CON DIRIGENTI E COLLEGHI (MAX 5)
il dipendente svolge il proprio lavoro assicurando un clima interpersonale sereno e stimolante. A tal fine, collabora con i colleghi,
confrontando idee e soluzioni e pervenendo in modo corretto e tempestivo alla definizione di direttive utili al perseguimento degli obiettivi
assegnati. Instaura rapporti positivi nel gruppo di lavoro, controllando le emozioni ed evitando azioni negative anche a fronte di provocazioni
o di ostilità da parte di altri, garantendo altresì una condotta congrua anche in condizioni di stress lavorativo prolungato
3.2 DISPONIBILITÀ VERSO GLI UTENTI (MAX 5)
il dipendente individua correttamente i bisogni e le esigenze dei destinatari dell’azione pubblica, sia interni che esterni all’Agenzia, manifestando impegno per soddisfarli adeguatamente

## CATEGORIA_D (hidden)
Allegato 2.b - Declaratoria comportamenti professionali ed organizzativi relativi alle attitudini professionali-relazionali previste dall’art. 10, c. 4 - Comparto
DIPENDENTI DI CATEGORIA “D
SESSIONE DI VALUTAZIONE
NOME E COGNOME | INCARICO
VALUTATORE
LEGENDA (secondo la declaratoria delle competenze)
1 = inadeguato
2= migliorabile
3= accettabile/soddisfacente
4= adeguato
5= eccellente
Competenze e Comportamenti |  | Pesatura 20/100
1. COMPORTAMENTI PROFESSIONALI
1.1 COINVOLGIMENTO NEI PROCESSI DI LAVORO (MAX 10)
Indica il grado di interesse e partecipazione attiva manifestato dal dipendente nello svolgimento delle attività inerenti il proprio ruolo lavorativo.
Individua, altresì, la capacità del dipendente di prefiggersi mete realistiche, agendo per perseguirle
1.2 IMPEGNO ED AFFIDABILITÀ (MAX 10)
Indica la capacità di prendere in carico l’attività lavorativa assegnata e si adopera per la sua corretta esecuzione,
mostrando capacità di autogestirsi, programmando il proprio lavoro in moda da rispettare le scadenze; raramente deve essere sollecitato al rispetto della tempistica delle attività da svolgere
1.3 QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE (MAX 10)
Indica la capacità di fornire un lavoro preciso, tempestivo e non lacunoso, normalmente curato in tutti i suoi aspetti
1.4 CAPACITÀ DECISIONALI (MAX 10)
Indica la capacità di assumere decisioni tenendo conto delle indicazioni ricevute, mostrando di possedere un adeguato livello di responsabilità
1.5 DISPONIBILITÀ ALLA FORMAZIONE (MAX 10)
Indica la propensione e l’interesse all’aggiornamento professionale, eventualmente proponendo percorsi formativi adeguati
2. COMPORTAMENTI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE
2.1 FLESSIBILITÀ OPERATIVA (MAX 10)
Indica la capacità e la disponibilità ad affrontare positivamente i cambiamenti nelle attività lavorative e/o nelle relative modalità applicative
2.2 COMPORTAMENTI A FRONTE DI PROCEDURE/PROTOCOLLI IN ATTO (MAX 10)
indica il corretto utilizzo delle procedure e protocolli in uso
2.3 NOVITÀ METODOLOGICHE E TECNICHE (MAX 10)
Indica la disponibilità ad applicare correttamente nuove procedure, eventualmente proponendone miglioramenti ulteriori, ai fini di una sempre maggiore efficacia e produttività individuale e di gruppo
3. COMPORTAMENTI TRASVERSALI DI RELAZIONE
3.1 orientamento verso il fruitore interno/esterno (max 10)
Indica l’impegno a perseguire i compiti assegnati mostrando attenzione sia alle esigenze organizzative interne che alle aspettative/esigenze del fruitore esterno, operando con attenzione e cortesia
3.2 COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE (MAX 10)
Indica la disponibilità tendenziale nei confronti dei colleghi e lo sforzo a tenere conto anche delle esigenze altrui, eventualmente sopperendo
– ove possibile e necessario – a lacune di altri; evidenzia, inoltre, la capacità di migliorare la propria prestazione lavorativa, mediante il ricorso a relazioni professionali con soggetti estranei al proprio Ufficio/Settore